## 分货项目计划表5月
分货项目计划表
计划时间：5.18-6.5
模块 | 人员 | 时间计划 | 计划内容 | 实际完成情况 | 产出 | 产出git链接
钢厂分货开发 | 邵鲁玉、刘伽椰、蒋栋磊、刘子豪 | 5.18-5.22 | 补充dev_1.0版本的开发文档 | 完成dev_1.0版本的开发文档 | 开发文档 | https://git.jczh56.com/models/gc-goods-allocation/blob/dev_1.0/document/%E6%97%A5%E7%85%A7%E9%92%A2%E5%8E%82%E8%B0%83%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%88%86%E8%B4%A7%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%96%B9%E6%A1%881.6.docx
|  | 5.25-5.29 | dev_1.0后续开发： 1.数据仓库数据替换excel读取； 2.开发接口； dev_steel开发 | dev_1.0后续开发： 1.开发接口、 数据仓库数据替换excel读取、 分货结果写入数仓已完成； 2.规则调整开发中 dev_steel开发：完成dev_steel版本开发设计与模型算法设计 | dev_steel开发设计文档 | https://git.jczh56.com/models/gc-goods-allocation/blob/dev_steel/document/dev_steel%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%AE%BE%E8%AE%A11.0.docx
|  | 6.1-6.5 | dev_1.0根据测试需求修改、投产 dev_steel开发与单元测试
钢厂分货测试 | 廖家俊、刘伽椰 | 5.18-5.22 | 确定模型测试方向 | 确定模型测试方向 | 测试文档 | https://git.jczh56.com/models/gc-goods-allocation/blob/dev_1.0/document/%E6%97%A5%E7%85%A7%E9%92%A2%E5%8E%82%E8%B0%83%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%88%86%E8%B4%A7%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%96%87%E6%A1%A30.1.docx
|  | 5.25-5.29 | 完成dev_1.0模型指标测试 | 完成测试的测试用例设计，并对目前版本进行了部分模型指标测试（重量最大化、优先发运、装卸地数量）与功能测试（甩货、分货功能正确性） | 测试文档 | https://git.jczh56.com/models/gc-goods-allocation/blob/dev_1.0/document/%E6%97%A5%E7%85%A7%E9%92%A2%E5%8E%82%E8%B0%83%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%88%86%E8%B4%A7%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%96%87%E6%A1%A30.2.docx
|  | 6.1-6.5 | 完成dev_1.0模型指标测试
管厂分货开发 | 林志刚，于萍、承涛、赵国豪 | 5.18-5.22 | 补充dev_1.0版本的开发文档 | 完成dev_1.0版本的开发文档 | 开发文档 | https://git.jczh56.com/models/gc-goods-allocation/blob/dev_1.0/document/管厂销售开单分货开发文档%201.2.docx
|  | 5.25-5.29 | dev_pipe代码结构调整
|  | 6.1-6.5 | 根据测试需求调整dev_pipe，准备投产
管厂分货测试 | 承涛，赵国豪 | 5.18-5.22 | 衡水、成都管厂的功能测试 | 完成部分衡水、成都管厂的功能测试 |  | https://git.jczh56.com/models/gc-goods-allocation/tree/dev_1.0/document
|  | 5.25-5.29 | 衡水、成都管厂的功能测试
6.1-6.5